## Sheet1
LISTA DE ACTIVIDADES
Sistema	Elemento	Objetivo	Descripción / Desgloce	Encargado	Fecha estimada de culminación	Progreso
Chasis	Chasis	Crear un chasis liviano, resistente y de tamaño adecuado a las reglas específicadas por la competencia tomando en cuenta la optima distribución del espacio.	Diseño de un armazón que cumpla con los objetivos específicados y construcción del mismo.	Emanuel	26-30 de Agosto
Locomoción	Motores	Alcanzar velocidades que vayan deacuerdo con la capacidad de procesamiento de todo el sistema.	Montaje de Motores DC de 6 V.	Emanuel	26-30 de Agosto
	Ruedas y Acoples	Montaje de ruedas que garanticen un agarre adeacuado, es decir, que no deslicen.	Elección de ruedas que cumplan los requerimientos y su posterior montaje, lo cual puede involucrar el diseño y creación de acoples.	Emanuel	26-30 de Agosto
	Montaje de encoders	Elegir encoders que permitan lecturas precisas.	Evaluación de los encoders disponibles en el laboratior. Elección de los más apropiados. Realizar pruebas que garanticen su correcto funcionamiento y, finalmente, montaje de los mismos en las ruedas.	Emanuel	26-30 de Agosto
	Driver de motores	Diseño de un Driver para motores DC de 24V.	Diseño de un Driver que garantice una correcta distribución de potencia, teniendo en cuando la posible implementación de disipadores.	Emanuel	26-30 de Agosto
Adquisición	Detector de línea matricial	Montaje de los componentes en el PCB para luego realizar adquisición de los datos entregados por la Matriz de Sensores IR	Soldar los componentes SMD sobre el PCB. Comprobar el correcto funcionamiento de la matriz de sensores. / Realizar pruebas de adquisición.	Said/Emanuel	8-12 de Agosto
	Ejemplos para la Red Neuronal	Generar una cantidad sufiente de ejemplos para el entrenamiento de la Red Neuronal que se implementará en el sistema.	Evaluar la posiblidad de generar de forma artifical los ejemplos junto a la adquisición de los mismos a travez de la matriz de sensores. Generar mediante alguna (o ambas) de las opciones anteriores los ejemplos. / Información necesaria de cada ejemplo: / Angulo de rotación. / Curva / Línea. / Bifurcación. / Dirección de bifurcación. / Desplazamiento en X. / Desplazamiento en Y.	Jorge	15 – 19 de Agosto
	Pantalla OLED	Crear un sistema visual para la comprobación del correcto funcionamiento del detector de línea matricial.	Representación en una pantalla digital las lecturas realizadas sobre la matriz de sensores. Interpretación de las lecturas para posterior calibración de la matriz de sensores,	Alejandro	01/07/16
Procesamiento	TEENSY 3.1 o 3.0	Garantizar una unidad de procesamiento que vaya acorde a la capacidad de procesamiento requerida por el sistema que se desea implementar (red neuronal y control general).	Estudio de la descripción del micro, características, modo de / Programación. Evaluación del desempeño del mismo en el sistema que se desea implementar.	Emanuel	26-30 de Agosto
	Red Neuronal			Leonardo	Por avances. / 12/08/16 / 9/09/16
	Controlador	Diseño e implementación de un sistema de control optimo, eficiente, estable y robusto. Que garantice un buen tracking.	Diseño de un sistema de control basado en 3 PIDs, 2 para cada motor, y uno general. Implementación del mismo en el micro antes mencionado. Tuneo de los PIDs tomando en cuenta los requerimientos deseados. / Evaluación del sistema implementado.	Emanuel	Por avances. / 05/08/16 / 23/08/16 / 23/09/16
Alimentación	Regulador	Obtener 5V apartir de los 12V suministrados por la batería.	Diseñar el circuito. Buqueda de componentes. Montaje en baquelita perforada.	Leonardo	26-30 de Agosto
Otro	Pista	Creación de una pista de prueba acorde a las reglas establecias por la competencia. / Estará apoyada en el ejemplo suministrado en las espeficicaiones del reglamento.	Diseño de la pista. / Elección de Materiales. / Acondicionamiento de los mismos. / Construcción		09/09/16
General	Pruebas y Optimizaciones	Encontrar defectos en el funcionamiento del robot, además de posibles optimizaciones		Emanuel	26-09 al 04-11

LEYENDA
COLOR	DESCRIPCIÓN
	Sin iniciarse.
	No se esta trabajando en ello, pero se necesita con urgencia.
	Se esta trabajando en ello.
	Listo

FECHAS IMPORTANTES	DESCRIPCIÓN
18-07	Inicio de Verano
26-08	Final de Verano
12-09	Inicio de Trimestre Sep-Dic
3-7 del 09	Semana 4 de Sep-Dic
2-4 del 09	Competencia